Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En la etapa del proyecto actual se ha realizado el análisis de requisitos, el diseño del modelo ER, diseño del modelo de arquitectura del sistema, el mockup del sistema y parte del desarrollo del backend. Se realizaron cambios en las tecnologías a utilizar. El frontend se realizará con React en vez de Angular. En el backend se optó por trabajar con Supabase. |
| --- | --- |
| Objetivos | -Garantizar que el 90% de las solicitudes de despacho se procesen en menos de 5 minutos en 1 mes. -Reducir en un 80% las pérdidas por vencimiento de fármacos mediante alertas y monitoreo de stock en 2 meses. -Asegurar que el 95% de las notificaciones de vencimiento sean enviadas con al menos 15 días de anticipación 1 mes. -Asegurar que el 100% de los fármacos almacenados tengan un registro de lote y fecha de vencimiento actualizado en 3 meses. |
| Metodología | El desarrollo del proyecto se realizará con metodología en Cascada, permitiendo así un enfoque estructurado y secuencial para la implementación del proyecto. El proyecto se dividirá en 5 fases las cuales serán: Análisis de requisitos, Diseño del sistema, Desarrollo, Pruebas y Despliegue. La metodología en cascada nos permitirá que proyecto conste con una estructura clara y una claridad en los plazos y entregas de hitos. |
| Evidencias de avance | Modelo relacional y arquitectura del sistema: permiten visualizar la base estructural del sistema y como se conectan los componentes. Documentación de requerimientos y reglas de negocio: reflejan el análisis del problema y como se abordará desde el software. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática | Análisis del problema y levantamiento de requerimientos | Computador. | 1 semana | Bastián Olivares | No se presentaron dificultades al realizar esta competencia. | Completado | -. |
| Desarrollar solución de software | Desarrollo de backend | Node.js y Supabase | 2 semanas | Bastián Olivares | Puede que se presente algún problema con algo de la lógica, pero nada muy complejo a mi parecer. | Completado | Se cambio MySQL por Supabase por la ayuda que ofrece. |
| Desarrollar solución de software | Desarrollo de frontend | React, vs Code | 2 semanas | Bastián Olivares | No creo tener dificultades en este apartado. | Completado | Se cambio React por Angular por la mayor libertad que este ofrece. |
| Construir modelos de datos | Diseño modelo ER | Datamodeler. | 1 semana | Bastián Olivares | No se presentaron grandes dificultades al momento de hacer el modelo ER. | Completado | Decidí hacer el modelo ER con Datamodeler porque era una herramienta que me resultaba más cómoda. |
| Construir modelo arquitectónico | Diseño de la arquitectura del sistema. | Diagramas UML, herramientas de diseño. | 1 semana | Bastián Olivares | Tuve algunas dificultades ya que no recordaba bien como hacer el modelo de arquitectura. | Completado | - |
| Implementar solución sistémica | Integración del sistema completo. | Postman | 1 semana | Bastián Olivares | No creo tener dificultades en este apartado. | No iniciado | - |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Aplicación de validaciones y seguridad. | bibliotecas de seguridad. | 1 semana | Bastián Olivares | No creo tener dificultades en este apartado. | En curso | - |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Creo que haber trabajado en el área en la cual estoy haciendo el proyecto me ha facilitado entender cómo funciona el sistema y entender el flujo de este. Siento que la mayor dificultad de mi proyecto es estar haciéndolo solo, pero he sabido salir adelante con el proyecto de todas formas gracias a que he buscado como resolver los problemas en videos o documentos realizados anteriormente.

Actividades ajustadas o eliminadas: He realizado algunos cambios en el plan de trabajo respecto a las tecnologías a utilizar por recomendaciones de cercanos, decidí tomar esas recomendaciones después de buscar como trabajar con las tecnologías y darme cuenta de que podría sacar más provecha de estas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Estoy un poco retrasado con el backend ya que me demore mas de lo que pensaba en la fase de diseño no por dificultades en esta, simplemente los tiempos fueron mayores a los que esperaba y creo que uno de los motivos fue el hecho de trabajar solo, para afrontar este atrasado tendré que dedicar un poco mas de horas a lo que me falta de backend para terminarlo lo antes posible y pasar al frontend.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.